## Акт инд. к СМР 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "АЭС", г. Абакан, ул. Советская, 25, тел/факс (3902) 29-90-01 | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ул. Комсомольская ул. Д. 106, офис 11 тел. +7 (347) 241-33-99 | [9 empty] | по ОКПО | 77832219
Стройка - Мероприятия по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (в рамках исполнения ФЗ-522, по истечении МПИ)
Объект - Установка коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: г. Абакан, ул Бограда, д. 83, кв. 2 (ВЛ-0,4кВ от ТП-279/1-ф8)
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 217/Т23-223
[11 empty] | дата | 10.10.2023
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 164 |  | 29.03.2024 |  | 01.03.2024 |  | 29.03.2024
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №, 23-78-08 СМР оборуд. 3-х фазн. SPLIT (ПУ потребителя)
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________ 7 659 665,73 руб. с НДС
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,290 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________23,683 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,070 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,21 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 | 36 |  |  | 1.44 | 1.44 |  |  | 3.8304 | 0.15 | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 161.62
36
2 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим. | Монтаж электросчетчика SPLIT на опору | шт | 1 | 165.52 | 147.2 | 0.51 | 165.52 | 17.81 | 147.2 | 0.51 | 2.01 | 2.01 | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 5114.05
[5 empty] | 17.81 | 9.4 |  |  |  | 9.4 |  | 0.81 | 0.81
3 | ФЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 | 122.31 |  | 2.29 | 4.89 | 4.8 |  | 0.09 | 12.768 | 0.51 | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 538.89
120.02
4 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,08 | 446.88 | 13.51 | 122.24 | 35.75 | 24.89 | 1.08 | 9.78 | 31.3635 | 2.51 | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 2892.83
[5 empty] | 311.13 | 0.26 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 207.6 | 48.94 | 148.28 | 10.38
9.42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3-4)) | [7 empty] | 247.05 | 58.73 | 177.94 | 10.38
11.3
Накладные расходы | [7 empty] | 69.89
Сметная прибыль | [7 empty] | 38.65
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [7 empty] | 8663.86
Раздел 2. Материалы Подрядчика
5 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0,02 | 943.06 |  | 943.06 | 18.86 |  |  | 18.86 |  |  | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 162.57
6 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 0,01 | 582 |  | 582 | 5.82 |  |  | 5.82 |  |  | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 50.17
7 | ФССЦ-20.1.02.18-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут для кабеля 7,2*300 | 100 шт | 0,04 | 61.6 |  | 61.6 | 2.46 |  |  | 2.46 |  |  | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 21.21
8 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0,0025 | 9524.88 |  | 9524.88 | 23.81 |  |  | 23.81 |  |  | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 410.48
9 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | 100 шт | 0,04 | 3423 |  | 3423 | 136.92 |  |  | 136.92 |  |  | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 1180.25
10 | коммерческое предложение ООО "НПО "МИР" | Счетчик электроэнергии трехфазный наружной установки (SPLIT): МИР С-04.10-230-5(100)-PZ1В-KNQ-E-D (в комплекте с дисплеем) | шт | 1 | 2370.07 | [8 empty] | 1 Перевод в цены 2023 г. ОЗП=37,67; ЭМ=13,02; ЗПМ=37,67; МАТ=8,62 | 20430
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Материалы Подрядчика | [7 empty] | 22143.41
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [7 empty] | 1915.75 | 48.94 | 148.28 | 1718.53
9.42
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3-4)) | [7 empty] | 1955.2 | 58.73 | 177.94 | 1718.53
11.3
Накладные расходы | [7 empty] | 69.89
Сметная прибыль | [7 empty] | 38.65
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 5088.48
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 25718.79
Итого | [7 empty] | 30962.08
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [7 empty] | 1718.53
Машины и механизмы | [7 empty] | 177.94
ФОТ | [7 empty] | 70.03
Накладные расходы | [7 empty] | 69.89
Сметная прибыль | [7 empty] | 38.65
Итого
Снижение по результатам аукциона 2%
НДС 20%
ВСЕГО по акту
Сдал |  | Генеральный директор ООО "Уфаэнергоучет" |  |  |  |  | И. Г. Ситдыков
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял |  | Главный инженер МУП "АЭС" |  |  |  |  | Э.А. Меркушев
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
|  | Начальник ПТО МУП "АЭС" |  |  |  |  | О.С. Арапаева
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
|  | Начальник ОТЭЭ и АИИСКУЭ МУП "АЭС" |  |  |  |  | И.А. Бородина
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)